## 工作表1
优先级 | 序号 | 需求名称 | 部门 | 重要度 | 紧急度 | AI可行性(4周) | 落地评估与技术路径 (为何这样排)
P0核心速赢(强烈建议) | 18 | COSMIC与技术评估材料自动生成 | 中台研发 | 高 | 高 | 极高 | 文档生成典型场景：定稿PRD输入，LLM按规则提取并生成特定格式材料。见效快，直接解决“审计算工时”痛点。可与【需求7】合规检查一并开发。
P0 | 9 | 邮件自动整理与跟进助手 | 中台研发/支付 | 高 | 高 | 极高 | 文本解析典型场景：邮箱API接入 + LLM信息抽取分类 + Webhook推送到项目管理工具。每天3次触发，业务价值极高，技术无盲区。
P0 | 17 | 商务与技术应答文件智能撰写 | 省业务销售 | 高 | 高 | 极高 | RAG+长文本生成场景：利用历史标书做向量库（RAG），结合新招标要求生成初稿。能直接提升拿单效率，商业价值极高。
P0 | 25 | 全库数据分类分级自动化 | 金融产品 | 高 | 高 | 极高 | 分类判定典型场景：输入表结构/字段注释，LLM输出分类级别和脱敏建议（JSON）。用大模型做规则引擎，合规价值巨大，开发周期极短。
P0 | 24 | 发票AI识别与报销零感填单 | 缴费产品 | 高 | 中 | 极高 | 多模态/OCR场景：票据识别大模型API + 报销规则推荐。通用痛点，员工感知度极强，易于在全公司推广AI战果。
P0 | 2 | 客诉工单回复口径AI推荐 | 互金运营 | 高 | 中 | 高 | 经典RAG场景：历史优质工单入库，客服查询时智能匹配回答。不直接触达客户（仅做辅助推荐），风险可控，4周内绝对可上线。
P0 | 10 | 代码依赖与组件自动盘点 | 开源能力中心 | 高 | 中 | 高 | 脚本+LLM场景：GitLab API拉代码配置 + 脚本过滤 + LLM判断依赖合规。对底层资产大摸底，技术团队非常需要。
P0 | 7 | COSMIC送审材料合规检查与汇总 | 支付事业部 | 高 | 中 | 高 | 可与【需求18】作为同一个“COSMIC专项”合并开发，底层逻辑都是文档的解析与合规比对。
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
P1高优备选(需一定基建) | 23 | 自然语言取数（NL2SQL） | 中台研发 | 高 | 高 | 中 | 价值极高，但“取数准确率”依赖企业库表结构的清晰度。4周内可跑通单库/单业务线的Demo，全场景铺开时间不够。
P1 | 16 | 招标项目自动筛选与推送 | 省业务销售 | 高 | 高 | 中 | 评估匹配用LLM很容易，但“自动去各大网站抓取”存在极强的反爬虫对抗，爬虫基建可能拖慢4周进度。
P1 | 14 | 前端卡片与页面AI辅助编码 | 前端技术研发 | 中 | 中 | 高 | 视觉大模型（Vision LLM）写卡片代码，技术成熟，能帮前端提效，但整体业务冲击力不如P0级别的项目。
P1 | 8 | 业务产品知识库 | 支付运营 | 中 | 低 | 极高 | 标准的知识库RAG方案，技术最简单，但业务侧“不紧急”，可作为练手项目。
P1 | 6 | 接口与表字段枚举值中文查询 | 支付事业部 | 中 | 低 | 极高 | 同上，开发小工具，价值适中，实现简单。
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
P2长线/重度(超4周能力) | 13 | 营销活动配置系统AI辅助开发 | 创新项目组 | 高 | 中 | 中 | 痛点很痛，但定制化代码生成器需要深潜内部业务逻辑和框架，4周很难达到“新人一键生成高质量CRUD”的理想状态。
P2 | 3 | 31省APP巡检自动截图与智能检查 | 互金运营 | 高 | 中 | 低 | 重度依赖RPA与硬件。需要维护31台真机或设备农场，自动化点击易随APP发版失效，这不是纯AI能短时间解决的。
P2 | 11 | AI UI自动化测试（APP + Web） | 产品测试部 | 高 | 中 | 低 | 同上，UI自动化的框架搭建是个庞大工程，4周内3人小组难以做出稳定可维护的AI测试底座。
P2 | 5 | 日常报表智能取值与稽核 | 互金运营 | 高 | 中 | 低 | 表格稽核更适合强逻辑的数仓ETL或规则引擎处理，大模型算数或提取易出现幻觉。
P2 | 1 | 话费充值订单AI核查 | 互金运营 | 中 | 中 | 中 | 截图比对流水，OCR结合规则。可行，但相比P0项商业价值略窄。
P2 | 4 | 聚合支付客诉日报自动统计 | 互金运营 | 中 | 中 | 中 | 更偏向传统的RPA（自动登录支付宝/微信后台下载数据），AI成分较少。
P2 | 15 | 告警状态自动更新与群通知 | 应用维护 | 中 | 中 | 中 | 运维系统API打通与通知对接，技术含量主要在系统集成，非AI核心。
P2 | 21 | 活动复盘数据处理与个性化报表 | 创新项目组 | 中 | 中 | 中 | 数据处理分析。如果数据足够结构化，NL2SQL可解；如果是发散性分析，容易输出套话模板。
P2 | 22 | 多渠道宣传素材AI生成 | 战略客户 | 中 | 中 | 中 | AI绘图/排版，需对接Midjourney/SD，4周内能出图，但要达到商用免修水准需要大量调试提示词。
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
P3暂缓/高风险(不建议) | 19 | 清结算数据多源自动稽核 | 支付运营 | 高 | 高 | 极低 | 金融生产数据极高风险。清算结算稽核绝不能容忍大模型的幻觉或非确定性，此项目需由硬编码规则/数据中台解决。
P3 | 20 | 终端设备图片AI抠图与白底图生成 | 互金运营 | 低 | 低 | 高 | 需求过于单薄，市面上有大量现成工具（如remove.bg），没必要耗费小组研发精力。
P3 | 12 | 团餐在线化下单 | （文档暂缺） | 中 | 低 | 极低 | 属于常规业务应用开发，非AI能力建设重点。