## 计划总览
阶段 | 模块 | 具体任务 | 交付物 | 负责人 | DDL | 状态
准备阶段（截止6/18本周四） | 需求收集 | 向各事业部发放需求征集问卷 | 需求问卷+汇总表 | 刘凯源+徐芳 | 2026-06-18
| 需求收集 | 召开事业部需求对齐会 | 会议纪要 | 甘子奇+徐芳 | 2026-06-18
| 需求收集 | 评估确定5个选题方向（每个选题10组） | 主题确认表 | AI小组 | 2026-06-18
| 人员分组 | 参加人员选拔 | 参与人员名单 | 事业部负责人 | 2026-06-18
| 人员分组 | 完成2-3人组队配对（25组） | 组队配对总表 | 事业部负责人+徐芳 | 2026-06-18
| 资源配置 | 确定Token用量及预算，完成采购 | 预算审批单 | 甘子奇+刘凯源 | 2026-06-18
| 资源配置 | 完成导师分组（6名顾问 x 4-5组） | 导师分配对应表 | 刘凯源+徐芳 | 2026-06-18
| 资源配置 | 搭建Git仓库管理平台（50个仓库就绪） | 仓库就绪清单 | 刘凯源+余舟 | 2026-06-18
| 资源配置 | 确定运行环境标准 + 建立AI监控机制 | 环境规范+监控方案 | 刘凯源 | 2026-06-18
| 思想宣贯与培训 | 事业部+主管层面完成思想宣贯动员 | 宣贯签到记录 | 徐芳 | 2026-06-18
| 思想宣贯与培训 | 为每组匹配业务对接人+确认真实数据 | 数据授权确认表 | 徐芳+事业部负责人 | 2026-06-18
| 思想宣贯与培训 | 执行会战前培训：动员+AI工具+Prompt技巧 | 培训材料+签到 | 刘凯源+敬轩 | 2026-06-18
| 思想宣贯与培训 | 确认集中会战时间/场地（晚7-9点） | 场地确认单 | 人事 | 2026-06-18
| 思想宣贯与培训 | 建立所有项目组微信群+技术顾问答疑群 | 群组清单 | 架构导师 | 2026-06-18
第1周 项目启动与规划 (6/22-6/26) | 项目启动 | 各组提交项目计划+任务拆解，张贴玻璃墙 | 项目计划看板 | 人事 | 2026-06-22
| 项目启动 | 完成技术选型 + 本地开发环境搭建 + PRD初稿 | 技术选型文档+PRD | 参与人员 | 2026-06-22
| 项目启动 | 各组与业务对接人确认需求范围与优先级 | 需求确认记录 | 参与人员 | 2026-06-23
| 项目启动 | 首次代码提交 + Git README初版建立 | Git首次提交记录 | 参与人员 | 2026-06-24
| 过程管理 | 导师第1次集中答疑（启动指导） | 答疑纪要 #1 | 架构导师 | 2026-06-25
| 过程管理 | AI监控指标周报 #1（代码占比/进度/风险） | 进度周报 #1 | 刘凯源 | 2026-06-26
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-06-26
第2周 MVP核心开发 (6/29-7/3) | 功能开发 | 完成核心功能原型（MVP最小可跑版本） | 原型演示截图 | 参与人员 | 2026-07-01
| 功能开发 | 与业务方对齐需求理解，确认数据接口规范 | 需求确认邮件/记录 | 参与人员 | 2026-07-02
| 功能开发 | 各组内部代码Review（第1轮，交叉审查） | Code Review记录 | 参与人员 | 2026-07-02
| 过程管理 | 导师第2次集中答疑（MVP阶段指导） | 答疑纪要 #2 | 架构导师 | 2026-07-02
| 过程管理 | AI监控指标周报 #2 | 进度周报 #2 | 刘凯源 | 2026-07-03
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-07-03
第3周 功能开发深化(1) (7/6-7/10) | 功能开发 | 完成主要功能模块开发（>=50%功能可用） | 功能进度自评表 | 参与人员 | 2026-07-08
| 功能开发 | 内部自测 + bug修复（P0问题清零） | 自测报告 #1 | 参与人员 | 2026-07-09
| 功能开发 | AI小组对各组进行中期进度抽查（>=10组） | 中期检查记录 | AI小组 | 2026-07-09
| 过程管理 | 导师第3次集中答疑（功能深化指导） | 答疑纪要 #3 | 架构导师 | 2026-07-09
| 过程管理 | AI监控指标周报 #3 | 进度周报 #3 | 刘凯源 | 2026-07-10
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-07-10
第4周 功能开发深化(2) + 数据联调 (7/13-7/17) | 功能开发 | 完成主要功能模块开发（>=70%功能可用） | 功能进度自评表 | 参与人员 | 2026-07-15
| 功能开发 | 数据联调：对接业务方真实数据跑通流程 | 联调成功截图 | 参与人员 | 2026-07-16
| 功能开发 | 内部自测 + bug修复（P0/P1问题清零） | 自测报告 #2 | 参与人员 | 2026-07-16
| 过程管理 | 导师第4次集中答疑（联调阶段指导） | 答疑纪要 #4 | 架构导师 | 2026-07-16
| 过程管理 | AI监控指标周报 #4 | 进度周报 #4 | 刘凯源 | 2026-07-17
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-07-17
第5周 功能开发深化(3) + 全面测试 (7/20-7/24) | 功能开发 | 完成主要功能模块开发（>=90%功能可用） | 功能进度自评表 | 参与人员 | 2026-07-22
| 功能开发 | 全链路集成测试 + 边界场景覆盖 | 集成测试报告 | 参与人员 | 2026-07-23
| 功能开发 | 各组内部代码Review（第2轮，交叉审查） | Code Review记录 #2 | 参与人员 | 2026-07-23
| 过程管理 | 导师第5次集中答疑（测试阶段指导） | 答疑纪要 #5 | 架构导师 | 2026-07-23
| 过程管理 | AI监控指标周报 #5 | 进度周报 #5 | 刘凯源 | 2026-07-24
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-07-24
第6周 业务对接(1) + 反馈迭代 (7/27-7/31) | 业务对接 | 邀请业务方首次试用Demo（第1轮试用） | 业务方试用记录 | 参与人员 | 2026-07-29
| 业务对接 | 收集业务方第1轮反馈，整理改进清单 | 反馈整理文档 | 参与人员 | 2026-07-30
| 业务对接 | 各组根据反馈制定改进计划与优先级 | 改进计划表 | 参与人员 | 2026-07-30
| 功能开发 | 根据反馈启动第一轮迭代开发 | 迭代版本Changelog v1 | 参与人员 | 2026-07-31
| 过程管理 | 导师第6次集中答疑（业务反馈指导） | 答疑纪要 #6 | 架构导师 | 2026-07-30
| 过程管理 | AI监控指标周报 #6 | 进度周报 #6 | 刘凯源 | 2026-07-31
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-07-31
第7周 业务对接(2) + 产品打磨 (8/3-8/7) | 业务对接 | 邀请业务方第2次试用（迭代确认版） | 业务方第2轮反馈表 | 参与人员 | 2026-08-04
| 业务对接 | 收集业务方第2轮反馈，确认最终需求满足度 | 最终需求确认表 | 参与人员 | 2026-08-05
| 产品打磨 | 根据第2轮反馈进行精细迭代 | 迭代版本Changelog v2 | 参与人员 | 2026-08-06
| 产品打磨 | UI/UX细化 + 异常场景处理 + 性能优化 | 优化前后对比记录 | 参与人员 | 2026-08-06
| 过程管理 | 导师第7次集中答疑（打磨阶段指导） | 答疑纪要 #7 | 架构导师 | 2026-08-06
| 过程管理 | AI监控指标周报 #7 | 进度周报 #7 | 刘凯源 | 2026-08-07
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-08-07
第8周 冲刺优化 + 部署测试 (8/10-8/14) | 冲刺优化 | 完成所有功能模块收尾（100%功能可用） | 功能完成度确认表 | 参与人员 | 2026-08-11
| 冲刺优化 | 完成部署测试（确保演示环境可稳定运行） | 部署测试报告 | 参与人员 | 2026-08-12
| 冲刺优化 | 各组内部最终代码Review + 技术债清理 | 最终Review记录 | 参与人员 | 2026-08-13
| 冲刺优化 | 业务方最终确认（签署功能验收确认） | 业务方验收确认函 | 业务提出方 | 2026-08-13
| 过程管理 | 导师第8次集中答疑（冲刺阶段最后一次） | 答疑纪要 #8 | 架构导师 | 2026-08-13
| 过程管理 | AI监控指标周报 #8 | 进度周报 #8 | 刘凯源 | 2026-08-14
| 过程管理 | 各组完成周度进度自评 | 周度自评表 | 参与人员 | 2026-08-14
第9周 交付收尾 (8/17-8/21) | 交付物准备 | 录制产品演示视频（3-5分钟，含团队介绍） | 演示视频文件 | 参与人员 | 2026-08-19
| 交付物准备 | 完成PRD/实施计划文档定稿（含AI能力点说明） | PRD定稿文档 | 参与人员 | 2026-08-19
| 交付物准备 | 完成AI协作记录文档（prompts+对话+代码占比） | AI协作完整记录 | 参与人员 | 2026-08-19
| 交付物准备 | 整理Git仓库 + 完善README（架构图/启动方式） | README终版 | 参与人员 | 2026-08-19
| 交付物准备 | 业务方完成标准评分表（真实评分，不可代填） | 业务方反馈评分表 | 业务提出方 | 2026-08-20
| 交付物提交 | 提交全部5项交付物（产品/仓库/视频/PRD/协作记录） | 5项交付物完整包 | 参与人员 | 2026-08-21
| 交付物提交 | AI小组核查50组提交情况，催补缺项 | 提交完整度清单 | AI小组 | 2026-08-21
| 交付物提交 | 汇总业务方反馈评分表（追踪未回复方） | 评分汇总表 | AI小组+业务提出方 | 2026-08-21
| 过程管理 | AI监控指标周报 #9 | 进度周报 #9 | 刘凯源 | 2026-08-21
第10周 验收评比与颁奖 (8/24-8/28) | 验收 | 架构导师核验6项交付物（逐组评审） | 验收评审报告 | 架构导师 | 2026-08-25
| 验收 | 不合格组限时补交（24h内） | 补交记录 | 参与人员 | 2026-08-26
| 验收 | 汇总所有组最终验收结果 | 验收结果汇总表 | AI小组 | 2026-08-26
| 评比 | 从AI使用、参与人员、Demo效果、代码质量评审 | 评审结果表 | AI小组+架构导师 | 2026-08-27
| 评比 | 组织4项奖项评比 | 评比结果公告 | 全员 | 2026-08-27
| 评比 | 评定AI交付能力者名单（综合前30%） | 名单公示文件 | AI小组+架构导师+总经办 | 2026-08-28
| 颁奖与沉淀 | 公布获奖结果 + 举行颁奖/公开表彰 | 表彰通告 | 总经办 | 2026-08-28
| 颁奖与沉淀 | 沉淀复用工具：整理Prompts库+最佳实践手册 | 内部手册 v1.0 | AI小组 | 2026-08-28
| 过程管理 | AI监控指标周报 #10（会战总结报告） | 总结周报 #10 | 刘凯源 | 2026-08-28